## 1_기획체크시트
1_기획체크시트
상태는 드롭다운(완료/진행/미착수/확인 필요). '확인 필요'=정보 부족으로 멈춤, '미착수'=할 일은 정해졌으나 시작 전.
No | 영역 | 항목 | 상태 | 근거·메모 | 담당/기한
1 | A. 아이템 | 해결할 문제를 한 문장으로 정의 | 완료 | 청년농·소농의 원격 모니터링·이상감지 부재
2 | A. 아이템 | 1차 고객군 정의 | 완료 | 청년농·소농(보조금 활용)
3 | A. 아이템 | 미션 선언문 작성 | 완료 | 산업설비 수준 신뢰성 + 로컬 엣지 AI
4 | A. 아이템 | 창업자 역량-문제 매칭표 | 완료 | 제어로직·SBC·PySide6
5 | A. 아이템 | 고객 인터뷰 3건 이상 | 미착수 | ①편 실행 항목
6 | B. 시장 | 채널 매트릭스 판정 | 완료 | b1 핵심, c1 제외
7 | B. 시장 | 경쟁사 사양 비교표(4항목) | 완료 | 엣지 AI 전부 확인 안 됨
8 | B. 시장 | 공개 가격 단서 수집 | 완료 | 통신비 월 4,500원 등
9 | B. 시장 | 수요 통계(도입 목적·부담) 확인 | 완료 | 농정원 2024 실태조사
10 | B. 시장 | 특허 1차 스크리닝 | 진행 | 청구항 전문·FTO 미실시
11 | B. 시장 | 경쟁사 전수조사 | 확인 필요 | 현재 목록은 검색 기반
12 | C. 정책 | 지원 정책 5갈래 지도 | 완료 | 정착·시설·자금·교육·지자체
13 | C. 정책 | 경영체 등록 요건 확인 | 완료 | PoC 텃밭은 대상 아님
14 | C. 정책 | 역산 일정표 작성 | 완료 | 집행 전년도 7~8월
15 | C. 정책 | 시행지침 원문(hwp/hwpx) 대조 | 확인 필요 | 금리·한도 편차
16 | C. 정책 | 관심 지자체 공고 모니터링 루틴 | 진행 | 주 1회 30분
17 | D. 기술 | MVP 측정항목 확정 | 완료 | 온습도·토양수분
18 | D. 기술 | 하드웨어 계층 확정 | 완료 | ESP32 노드 + SBC 게이트웨이 1:10
19 | D. 기술 | 통신 방식 확정 | 완료 | ESP-NOW(PoC 비암호화)
20 | D. 기술 | ESP-NOW 통신거리 실측 | 미착수 | Phase 1
21 | D. 기술 | 저전류 LDO 채택 검토 | 미착수 | 배터리 광탈 방지
22 | D. 기술 | 게이트웨이 기종(RPi4/5/Jetson) 결정 | 확인 필요 | 비전 미포함이면 RPi 계열
23 | E. 자원 | S0 부품 예산 산정 | 완료 | 약 64.5만~81.1만 원
24 | E. 자원 | 센서노드 목표 원가 | 확인 필요 | 미확정
25 | E. 자원 | 초기 투입 예산(자기자본 한도) | 확인 필요 | 미확정
26 | E. 자원 | 주당 가용 개발시간 | 확인 필요 | 마일스톤 산정 전제
27 | E. 자원 | 입지 인프라(전력·통신) 확인 | 진행 | 요금 현행화 필요
28 | F. 사업 | 수익 모델 초안(HW + 구독) | 진행 | 무료 앱 대비 유료 근거 필요
29 | F. 사업 | 파일럿 협력 농가 후보 | 확인 필요 | 미정
30 | F. 사업 | Go/No-Go 판단 기준 정의 | 미착수 | Phase 6
상태 집계
완료
진행
미착수
확인 필요
완료율

## 2_시장탐색기록
2_시장탐색기록
채우지 못한 칸은 추정하지 말고 '확인 안 됨'으로 기록. 2차 자료는 출처 칸에 (2차) 표시.
No | 사업자(유형) | 채널(a1~c2) | 센서·기능 | 통신 방식 | 가격 정책(공개 단서) | 엣지 AI | 출처 URL | 확인일
1 | 정밀관수 플랫폼형 | a1 | 배지 무게·토양수분·EC·CO2·PAR 등 | Wi-Fi(노드박스 220V) | 비공개(견적) | 확인 안 됨 |  | 2026-09
2 | NB-IoT 플러그형 | b1 | 관수모터·환풍기 원격제어, 온습도 | NB-IoT | 기본 앱 무료, 플러그 45,000원 | 확인 안 됨 |  | 2026-09
3 | 컨테이너 수직농장형 | a1 | 재배환경 전반 자동화 | 자체 플랫폼 | 40ft 1동 약 5,000만 원(보도) | 확인 안 됨 |  | 2026-09
4 | 개방형 구독형 | b1 | 온습도·CO2·일사·토양함수율·pH·EC 등(KS X 3266/3267) | LoRa + LTE Cat M1/3G | 통신비 월 4,500원/11,000원, 앱·서버 무료 | 확인 안 됨 |  | 2026-09
5 | 과수원 원격제어형 | b1 | 원격제어기 기본형 | 확인 안 됨 | 일시불 350,000원 | 확인 안 됨 |  | 2026-09
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 3_정책모니터링
3_정책모니터링
2차 자료(기사·블로그)로 찾고, 원문 공고·시행지침으로 확정한다.
채널 | 주소 | 검색어·메뉴 | 주기 | 최근 확인일 | 발견 공고 | 마감일 | 원문 대조
기업마당 | bizinfo.go.kr | 스마트팜 / 지역 필터 | 주 1회 |  |  |  | 미대조
관심 시·군 농업기술센터 | (시·군 누리집) | 시설원예·ICT융복합 예비사업자 | 주 1회 |  |  |  | 미대조
스마트팜코리아 | smartfarmkorea.net | 보육센터·청년 창업 공지 | 월 2회 |  |  |  | 미대조
농림축산식품부 | mafra.go.kr | 사업시행지침(hwp/hwpx) | 연초·공고 시 |  |  |  | 미대조
도청 누리집(충남 미래농업과) | chungnam.go.kr | 청년자립형 스마트팜 | 분기 1회 |  |  |  | 미대조
충남청년포털 | youth.chungnam.go.kr | 스마트팜 청년창업 교육 | 분기 1회 |  |  |  | 미대조
K-Startup | k-startup.go.kr | 예비창업·농식품 창업 | 주 1회 |  |  |  | 미대조
역산 일정 계산기
보조금 받고 싶은 해(N) | 2028
예비사업자 공고 예상
경영체 등록 착수 권장
근거: 지자체 공고 패턴(집행 전년도 7~8월), 등록 평균 30영업일·법정 상한 90일 — 지자체별 상이

## 4_S0예산계산
4_S0예산계산
국내 부품몰 1개 구매가(VAT 별도, 2026-09 조사). 노란 칸 수정 시 합계 자동 계산.
구분 | 품목 | 단가 하한(원) | 단가 상한(원) | 수량 | 소계 하한 | 소계 상한 | 출처·비고
노드 | ESP32 DevKit V1(호환) | 15400 | 15400 | 10 |  |  | 딥슬립 누설(AMS1117) 주의
노드 | 온습도 SHT31(I2C) | 9400 | 14400 | 10 |  |  | DHT22는 고습 드리프트
노드 | 정전용량식 토양수분 V1.2 | 8500 | 12490 | 10
노드 | 18650 배터리 2600mAh(국내 KC) | 4200 | 5800 | 10 |  |  | 해외 직수입 시 KC 신고 필요
노드 | TP4056 충전모듈 | 980 | 1500 | 10
노드 | 태양광 5V 1W | 3500 | 5000 | 10
노드 | IP67 방수함 100×70×40 mm | 3000 | 6000 | 10 |  |  | 케이블그랜드 포함
게이트웨이 | 라즈베리파이 5 (8GB) | 180000 | 189900 | 1 |  |  | VAT 포함가
게이트웨이 | ESP-NOW 수신용 ESP32 브리지 | 15400 | 15400 | 1 |  |  | SBC 내장 Wi-Fi는 ESP-NOW 수신 불가
부대비 | PD 전원·저장장치·케이스·배선(확인 필요) | 0 | 0 | 1 |  |  | 미조사 — 실구매가 입력
합계 | [6 empty] | 부대비 입력 전 기준 645,200~811,200원
배터리 수명 계산 (딥슬립 평균전류)
I_active (mA) | 100
T_active (s) | 3
I_sleep (mA) | 0.015
T_cycle (s) | 900
배터리 용량 (mAh) | 2600
가용률 | 0.8
I_avg (mA)
예상 수명 (일)
가정값: 저전류 LDO 적용 전제. DevKit 기본 LDO는 슬립 중 7~13mA → 10~15일. 이론치이므로 실측 필요.
게이트웨이 연간 전기료(참고)
소비전력 (W) | 9
전력량요금 (원/kWh) | 44
연간 kWh
연간 전력량요금(원)
농사용(을) 저압 2022-10-01 기준. 기본요금·부가세·전력기금 제외. 현행 요금 확인 필요.

## 5_스케일_보조금
5_스케일_보조금
금액은 공개 자료 기준. S1은 100개 대량조달 전제(소량은 단가 상승).
단계 | 규모 | 금액 하한(만원) | 금액 상한(만원) | 근거 | 비용 주체
S0 | 센서노드 10 + 게이트웨이 1 |  |  | S0 예산 시트 연동 | 나
S1 | 커스텀 PCB 노드 100대 | 300 | 300 | 개당 약 3만 원 | 나
S2 | ICT 단순환경관리시설 0.33ha | 700 | 700 | 표준사업비 | 농가(보조)
S3 | 보급형 스마트팜 1동 | 1000 | 2000 | 농협 보급형 보도 | 농가(보조)
S4 | 청년자립형 0.3~0.5ha | 45000 | 45000 | 충남 누리집 개소당 450백만 원 | 청년농
S5 | 비닐온실 1ha 신축 | 150000 | 150000 | 토지비 제외 최소 | 농가·법인
보조금 적용 자부담 계산기
총사업비(만원) | 2000
구조 | 국비% | 지방비% | 융자% | 자부담% | 국비 | 지방비 | 융자 | 자부담(현금) | 검산
국비 20%형 | 20 | 30 | 30 | 20
국비 25%형 | 25 | 30 | 25 | 20
융자 배제형(보조 55%) | 25 | 30 | 0 | 45
총사업비 100만 원 미만 사업은 지원 제외(총사업비 기준). ICT 단독 시설 한도 2억 원. 보조율은 지자체·연도별 상이 — 공고 원문 확인.
지원 제외 여부

## 6_유틸리티
6_유틸리티
고리 | 항목 | 주소·위치 | 활용 포인트 | 상태
입지 인프라 | 농사용 전력(을) | 한전 | 저압 기본 1,150원/kW·44.0원/kWh(2022-10 기준) | 확인 필요
입지 인프라 | 통신(LTE Cat M1) | 통신사 | IoT 전용 월 4,500원 수준 | 실측 필요
입지 인프라 | 무선거리(ESP-NOW) | 현장 | 개활지 220~400m / 밀집 온실 20~25m 실패 사례 | 실측 필요
입지 인프라 | 용수·배수 | 시·군 | 관정·농업용수·배수로 | 확인 필요
지원 기관 | 충청남도농업기술원 | 예산군 신암면 추사로 167 / 041-635-6000 | 스마트팜경영실습장, 스마트온실Ⅰ·Ⅱ, 스마트교육센터
지원 기관 | 보령시 농업기술센터 | brcn.go.kr | 2026 스마트농업 육성 계획(202억 원) 보도 | 확인 필요
지원 기관 | 충남 스마트팜 청년창업 교육 | youth.chungnam.go.kr | 만 18~44세, 6개월, 훈련비 월 최대 100만 원
지원 기관 | 충남 청년자립형 스마트팜 | chungnam.go.kr / 041-635-2522 | 0.3~0.5ha, 개소당 450백만 원, 보조 70%
지원 기관 | 스마트팜 혁신밸리·보육센터 | 상주·김제·밀양·고흥 | 만 18~39세, 20개월 교육 → 임대형
도구 | 스마트팜코리아 | smartfarmkorea.net | 데이터셋·정책·보육센터 공지
도구 | 농업ON | agrion.kr | 영농 정보 통합
도구 | 농사로 | nongsaro.go.kr | 재배 기술 자료
도구 | KAMIS | kamis.or.kr | 농산물 가격 추이
도구 | 공공데이터포털 | data.go.kr | 기상·요금 데이터
도구 | 기업마당 / K-Startup | bizinfo.go.kr / k-startup.go.kr | 지원사업 공고
도구 | KIPRIS | kipris.or.kr | 특허 스크리닝
도구 | Agrix | uni.agrix.go.kr | 경영체 등록·보조사업 신청

## 7_확인필요
7_확인필요
추정으로 채우지 않는다. 확인되면 해소일을 적고 관련 시트를 갱신.
No | 항목 | 현재 상태·편차 | 확인처 | 해소일
1 | 센서노드 목표 원가 | 미확정 | S0/S1 실구매 후 결정
2 | 초기 투입 예산(자기자본 한도) | 미확정 | 본인 결정
3 | 주당 가용 개발시간 | 미확정 — 로드맵 산정 전제 | 본인 결정
4 | 스마트팜 종합자금 금리·한도 | 자료 간 편차(한도 30억/50억) | 농신보·스마트팜코리아 공고
5 | 충남 청년자립형 규모·연령 | 누리집 450백만 원·만 44세 vs 2차 자료 4.4억·만 45세 | 해당 연도 공고문
6 | ICT융복합 시행지침 원문 | 2차 자료 인용 다수 | 농식품부 시행지침 hwp/hwpx
7 | 농사용 전력 현행 요금·적용 대상 | 2022-10 기준 자료 | 한전 요금표·지사
8 | ESP-NOW 실측 통신거리 | 자료 간 편차(20m~400m) | Phase 1 실측
9 | 소량(10개) PCB 단가 | 미조사 | JLCPCB 견적
10 | 경쟁사 특허 청구항 전문·FTO | 발췌 청구항만 확인 | KIPRIS·변리사
11 | 파일럿 협력 농가 | 미정 | 지역 청년농 네트워크